## ARM - Таблицы
Система | Наименование модуля | Данные | Описание | Кол-во таблиц | Переходит в Gold или нет | Необходимая очистка
ARM Astana Hub | account | Управление пользователями и компаниями. account_user (54,063), account_company (6,639), связи пользователь-компания, роли, права, сертификаты, образование, опыт, email-рассылки | account_activation, account_certificate, account_company, account_complaint, account_contactpress, account_contactrequest, account_course, account_education, account_emaildigest, account_experience, account_user, account_user_groups, account_user_user_permissions, account_usercompany, account_usercompanyinvitation, account_usercompanyrequest | 16 | Да (account_company → Gold) | Дедупликация CDC, маскирование БИН
| admin | Администрирование и защита админ-панели. Попытки входа (honeypot) | admin_honeypot_loginattempt (69,000 записей) | 1 | Нет | —
| astanahub | Общие сервисные данные платформы: SEO, контекстные данные, SMS-логи | astanahub_shared_contextdata, astanahub_shared_seodata, astanahub_shared_smslog (651) | 3 | Нет | —
| auth | Стандартная модель ролей и прав Django: группы, permissions | auth_group, auth_group_permissions, auth_permission | 3 | Нет | —
| authtoken | REST API токены авторизации пользователей | authtoken_token (1,138 записей) | 1 | Нет | —
| awsdjangoses | Интеграция с AWS SES. Email blacklist (bounce/complaint) | awsdjangoses_awsblacklist (200) | 1 | Нет | —
| booking | Бронирование переговорных комнат: заявки, статусы, справочник комнат | booking_booking (8,673), booking_bookingstatus (8,691), booking_room (16) | 3 | Возможно (аналитика загрузки) | Фильтрация по статусу
| community | Социальные подписки: пользователь-пользователь, пользователь-компания | community_companyfollow, community_userfollow | 2 | Возможно (соц. аналитика) | —
| core | Основной бизнес-контент: события, блоги, статьи, вакансии, НИОКР, техзадания, инфраструктура, комментарии, обсуждения, уведомления | core_event, core_blog, core_article, core_vacancy, core_vacancycandidate, core_techtask, core_infrastructure, core_notification и др. (27 таблиц) | 27 | Да (события, вакансии → Gold) | Парсинг JSON, нормализация
| django | Системные таблицы фреймворка Django: миграции, сессии, логи админки | django_admin_log, django_content_type, django_dramatiq_task, django_migrations, django_session | 5 | Нет | —
| explorer | Аналитический модуль SQL Explorer. Сохраненные SQL-запросы и логи | explorer_query (6), explorer_queryfavorite (0), explorer_querylog (1,129) | 3 | Нет | —
| hub | Кэш-таблица для хранения промежуточных данных | hub_cache_table (63) | 1 | Нет | —
| journeymap | Карты развития компаний и пользователей. Этапы развития, состояния, прогресс | journeymap_journeymap, journeymap_companystate, journeymap_userstate и др. | 7 | Возможно | Парсинг состояний
| landing | CMS модуль лендингов и страниц. Страницы, секции, компоненты, медиафайлы | landing_component (2,790), landing_landing (8), landing_page (562), landing_pagemediafile (18,517), landing_section (560) | 5 | Нет | —
| matchmaking | Нетворкинг и мэтчинг пользователей. Алгоритмы сопоставления, заявки | matchmaking_* | 2 | Возможно | —
| niokr | Научно-исследовательские проекты (НИОКР). Проекты, статусы, участники, документы | niokr_* | 5 | Да (аналитика НИОКР) | Нормализация статусов
| oauth2 | OAuth2 авторизация. Access/refresh токены, приложения | oauth2_* (стандартные django-oauth-toolkit) | 5 | Нет | —
| reversion | Версионирование объектов. История изменений записей | reversion_revision, reversion_version | 2 | Нет | —
| search | Поисковые запросы пользователей, статистика поиска | search_* | 1 | Возможно (аналитика поиска) | Агрегация
| service | Государственные услуги и заявки. Формы, статусы заявок, экспертизы. ОСНОВНОЙ МОДУЛЬ для витрин Gold | service_report, service_servicerequest, service_service, service_hubform, service_expertise, service_protocol, service_techordareport и др. (34 таблицы) | 34 | ДА (основной источник Gold) | Дедупликация CDC, парсинг JSON/XML, маскирование БИН, COALESCE fallback
| shared | Общие ресурсы платформы: медиафайлы, SEO, контекстные данные | shared_mediafile и связанные сущности | 6 | Нет | —
| silk | Профилирование запросов (инструмент разработки) | silk_* | 5 | Нет | —
| social | Социальная авторизация (Google, Facebook и др.) | social_* | 5 | Нет | —
| techorda | Образовательные программы TechOrda. Программы, участники, статусы обучения | techorda_* | 7 | Да (аналитика обучения) | Нормализация
| thumbnail | Хранение и генерация превью изображений | thumbnail_* | 1 | Нет | —
| user | Сессии пользователей | user_session | 1 | Нет | —
| waffle | Feature flags. Управление включением/выключением функциональности | waffle_flag, waffle_switch и связанные | 5 | Нет | —
| ИТОГО |  |  | 157

## Все системы
№ | Источник данных | Тип интеграции | Кол-во таблиц | Какие данные | Описание данных | Необходимая документация | Что блочит / Риски | Текущий статус
1 | ARM Astana Hub | CDC (Debezium) | 157 | Отчёты участников технопарка, заявки, компании, пользователи, события, вакансии, НИОКР, образовательные программы | 26 модулей. Основные для Gold: service (34 табл.), account (16), core (27), techorda (7). Всего 157 таблиц в PostgreSQL | Есть полный доступ к БД. Документация по схеме данных получена | Нет блокеров. Bronze/Silver/Gold готовы. Нужен Production кластер | В работе — 6 Gold витрин готовы
2 | Alaqan (СКУД) | REST API (X-Api-Key) | 1 | Посещения объекта: события входа/выхода сотрудников по ИИН, время, дата | СКУД Astana Hub. 2 эндпоинта: /employees/byDate — все посещения за дату /employees/byIin — посещения по ИИН за период Ответ: JSON {ИИН: [{event, time}]} | API готов. Токен получен. Документация от поставщика получена | Нет блокеров. API и токен готовы. Нужен справочник ИИН→компания | Готов к интеграции
3 | AmoCRM | REST API v4 (OAuth 2.0) | 6-8 | Сделки (Leads), Контакты, Компании, Воронки (Pipelines), Задачи, События, Каталоги, Пользователи | CRM-система. Endpoints: /api/v4/leads — сделки (id, name, price, status_id, pipeline_id, custom_fields) /api/v4/contacts — контакты (name, phone, email) /api/v4/companies — компании (name, БИН) /api/v4/tasks — задачи /api/v4/leads/pipelines — воронки и статусы Rate limit: 50 req/sec, макс 250 записей/страница | Документация публичная. Нужен: OAuth токен (subdomain.amocrm.ru), маппинг custom_fields | Нужен OAuth токен + subdomain AmoCRM. Тариф от 599 руб/мес (API на всех тарифах) | Ожидание OAuth токена
4 | Techpreneurs | REST API |  | Уточняется (зависит от готовности API) | Система не готова к передаче данных. Структура данных зависит от реализации API поставщиком | Нужна реализация API от поставщика + документация | API не готов. Блокер: ожидание реализации от владельца системы. Возможны доп. расходы | Заблокировано
5 | Documentolog | REST API |  | Документы, согласования, маршруты, метаданные | Система электронного документооборота. Структура зависит от реализации API | Нужна реализация API от поставщика + документация | API не готов. Блокер: ожидание реализации от владельца системы. Возможны доп. расходы | Заблокировано
6 | 1C УХ | Уточняется (API / ODBC / файл) |  | Бухгалтерия, кадры, договора, справочники контрагентов, номенклатура | Управленческий и хозяйственный учёт. Финансовые операции, штатное расписание, контракты | Нужно определить метод интеграции (API/ODBC/выгрузка). Документация по структуре данных | Риски по срокам внедрения. Система может быть не готова к передаче данных | Ожидание
7 | Notion | REST API (Notion API) |  | Pages (страницы), Databases (базы данных), Users | Рабочее пространство с базами данных и документами | API ключ Notion, список databases для интеграции | Нет блокеров. Notion API хорошо документирован | Ожидание
8 | Google Disk | Google Drive API |  | Метаданные файлов, содержимое Google Sheets (выборочно) | Облачное хранилище. Выгрузка метаданных и выборочных таблиц | Service Account для Google API, список папок/файлов для интеграции | Нет блокеров. Нужно определить scope выгрузки (выборочно) | Ожидание
9 | Noco DB | REST API |  | Таблицы и записи (аналог Airtable) | No-code база данных. Структура зависит от настроек workspace | API ключ, документация по таблицам | Нет блокеров | Ожидание
10 | Aiokk | Уточняется |  | Уточняется | Нужно уточнить, внедрена ли система | Уточнить статус внедрения. Получить документацию | Неизвестно, внедрена ли система. Блокер: уточнение статуса | Уточняется
11 | Mitwork | REST API |  | Уточняется (зависит от готовности API) | Система не готова к передаче данных | Нужна реализация API от поставщика/AstanaHub + документация | API не готов. Блокер: ожидание реализации. Возможны доп. расходы | Заблокировано
12 | Data Vera | Уточняется |  | Аналитические данные | Уточняется | Нужна документация по API/данным | Ожидание подписания BRD | Ожидание
13 | Telegram | Telegram Bot API |  | Сообщения, статистика каналов/ботов | Данные из Telegram ботов и каналов организации | Bot token, список каналов/ботов для мониторинга | Нет блокеров. Telegram API хорошо документирован | Ожидание
14 | Google Analytics | GA4 API |  | Трафик, поведение пользователей, конверсии | Веб-аналитика сайтов организации | GA4 Property ID, Service Account для API | Нет блокеров | Ожидание
15 | Яндекс Метрика | Метрика API |  | Трафик, визиты, источники, поведение | Веб-аналитика (аналог GA для Яндекса) | OAuth token, ID счётчиков | Нет блокеров | Ожидание
16 | Jira | Atlassian REST API |  | Задачи, спринты, доски, проекты, логи | Управление проектами и задачами | API token, Jira Cloud URL, список проектов | Нет блокеров | Ожидание
17 | Confluence | Atlassian REST API |  | Страницы, пространства, комментарии | База знаний организации | API token, Confluence Cloud URL | Нет блокеров | Ожидание

## Блокеры и риски
№ | Система | Тип блокера | Описание проблемы | Кто блочит | Что нужно для разблокировки | Критичность | Влияние на сроки
1 | Production кластер | Инфраструктура | Нет Production среды DWH. Всё работает на dev-кластере | Команда DWH (инфра) | Развернуть Production кластер (Spark, Iceberg, Airflow) | Высокая | Блочит переход в Production для всех систем
2 | Airflow | Инфраструктура | Нет Airflow для автоматизации ETL. Скрипты запускаются вручную через DBeaver | Команда DWH (инфра) | Установить и настроить Airflow кластер | Высокая | Блочит автоматизацию ETL для всех систем
3 | Требования ИБ | Согласование | Не пройдена демонстрация Офису ИБ и Техслужбе | Офис ИБ / Техслужба | Провести демонстрацию, получить согласование | Высокая | Может заблокировать Production
4 | Полный доступ к ARM | Доступ | Нет полного доступа к ARM PostgreSQL (сейчас через CDC маскированные данные) | Техслужба | Получить полный доступ к ARM | Средняя | Ограничивает расширение витрин
5 | Techpreneurs | API не готов | Система не готова к передаче данных. API не реализован поставщиком | Владелец системы (поставщик) | Поставщик должен реализовать API | Высокая | Невозможно начать интеграцию до готовности API
6 | Documentolog | API не готов | Система не готова к передаче данных. API не реализован поставщиком | Владелец системы (поставщик) | Поставщик должен реализовать API | Высокая | Невозможно начать интеграцию до готовности API
7 | Mitwork | API не готов | Система не готова к передаче данных | Владелец системы / AstanaHub | Реализация API от поставщика | Средняя | Срок: Июнь-Июль. Есть запас времени
8 | Aiokk | Статус неизвестен | Неизвестно, внедрена ли система. Нет контактов | Уточняется | Уточнить: внедрена ли система, кто отвечает, есть ли API | Средняя | Невозможно планировать без информации
9 | Alaqan | РЕШЕНО | API готов, токен получен, документация есть. Осталось: справочник ИИН→компания для связи с ARM | — | Нужен справочник ИИН→компания (из ARM или HR) | Низкая | Не блочит. Можно начинать интеграцию
10 | AmoCRM | Нет OAuth токена | API документация публичная (v4). Нужен OAuth токен (subdomain.amocrm.ru) и маппинг custom_fields | Администратор AmoCRM | Получить OAuth токен + subdomain. Определить маппинг custom_fields | Высокая | Блочит начало интеграции. Документация API уже есть
11 | 1C УХ | Риски по срокам | Система может быть не готова к передаче данных. Не определён метод интеграции (API/ODBC/файл) | Владелец 1C / Команда DWH | Определить метод интеграции, получить документацию | Средняя | Апрель-Май. Может сдвинуть 2-й этап
12 | Silver → Gold (???) | Не назначен ответственный | В плане-графике для задач "Из Silver layer в Gold" стоит "????" — не определено кто делает | Руководство проекта | Определить: Silver→Gold делает команда DWH или подрядчик? | Высокая | Критично для всех систем кроме ARM

## Вопросы для обсуждения
№ | Категория | Вопрос | Контекст / Почему важно | Кому адресован | Ответ
1 | Инфраструктура | Когда будет готов Production кластер? | Сейчас всё на dev. Gold витрины готовы, но нужен Production для Power BI | Команда DWH (инфра)
2 | Инфраструктура | Когда будет настроен Airflow? | SQL скрипты готовы и протестированы. Нужна инфраструктура для автоматизации | Команда DWH (инфра)
3 | Доступы | Alaqan — РЕШЕНО. Нужен справочник ИИН→компания | API и токен получены. Для связи данных СКУД с ARM нужна таблица соответствия ИИН→БИН/компания | HR / Техслужба
4 | Доступы | По AmoCRM — кто даст OAuth токен и subdomain? | API документация публичная (v4). Нужен OAuth токен для аутентификации + subdomain (xxx.amocrm.ru). Тариф от 599 руб/мес | Администратор AmoCRM
5 | Системы | Aiokk — система внедрена? С кем уточнять? | В плане стоит Июнь-Июль, но неизвестно внедрена ли вообще | Руководство проекта
6 | Системы | Techpreneurs и Documentolog — какие сроки по API от поставщиков? | Блокер: невозможно начать интеграцию без API. Возможны доп. расходы | Владельцы систем
7 | Системы | Mitwork — кто отвечает за реализацию API? | Система не готова. Нужно понять сроки и ответственного | AstanaHub / поставщик
8 | Ответственность | Кто делает Silver → Gold для НЕ-ARM систем? | В плане-графике стоит "????" в колонке ответственного. ARM делаю я, остальные — ? | Руководство проекта
9 | Приоритеты | Какой источник следующий после ARM? | ARM готов (Bronze/Silver/Gold). Нужно определить следующую систему в приоритете | Руководство проекта
10 | Расширение ARM | Нужно ли расширять витрины ARM (core, techorda модули)? | Сейчас в Gold только service модуль (отчёты технопарка). В ARM ещё 26 модулей | Бизнес-аналитик / заказчик
11 | Интеграция 1C | Какой метод интеграции с 1C УХ? (API / ODBC / файл) | 1C имеет разные варианты выгрузки. Нужно определить до начала работ | Команда DWH / владелец 1C
12 | BRD | Можно ли добавить поставщиков в подписанты BRD? | В плане указано как вопрос. Это упростит получение документации и доступов | Руководство проекта
13 | Отчётность | В каком формате сдавать отчёт? MD / DOCX / PDF? | Отчёт за январь готов. Нужно определить формат | Руководство проекта
14 | ИБ | Когда демонстрация для Офиса ИБ и Техслужбы? | Блокер для Production. Нужно согласовать дату. В Trello задача "Реализация требований ИБ" в In Progress | Офис ИБ / Техслужба
15 | Инфраструктура | Когда будет развёрнута Production среда? | В Trello задача "Разворачивание prod среды" назначена на DevOps (Дима). Статус: In Progress. Без Production нельзя подключить Power BI | DevOps / Дима
16 | Инфраструктура | Концепция RBAC — когда будет готова? | В Trello задача назначена на Евгения (ИБ). Нужна для управления доступами к DWH и витринам | Евгений (ИБ)
17 | Команда | Кто нужен в команде для выполнения плана интеграций? | Текущая команда: PM (Жанарыс), Architect (Дима), DevOps, ИБ (Евгений), Аналитик (Asset). Нужны ли: Data Engineer для коннекторов API, BI-разработчик для дашбордов? | Руководство проекта
18 | Команда | Нужен ли отдельный Data Engineer для API-коннекторов? | Alaqan и AmoCRM требуют разработки Python-коннекторов (API → Bronze). 15+ систем в плане. Один аналитик не покроет все интеграции | Руководство проекта
19 | Команда | Кто будет делать BI-дашборды в Power BI / Metabase? | Gold витрины готовы для ARM. Нужен BI-разработчик для создания дашбордов и подключения к Production | Руководство проекта
20 | Инфраструктура | Нужен ли отдельный сервер для Airflow и коннекторов? | Python-скрипты для API-коннекторов (Alaqan, AmoCRM) требуют запуска по расписанию. Airflow DAG + workers | DevOps / Architect
21 | Согласование | Когда будут подписаны BRD для Alaqan и AmoCRM? | В Trello "Согласование плана интеграций" и "Подписание договоров" в In Progress. BRD нужен для начала работ | PM (Жанарыс)
22 | Согласование | Согласован ли бюджет? (114.6 млн тг по плану) | В Trello задача "Согласование бюджета" в In Progress. Бюджет: 33.7M (этап 1) + 37.7M (этап 2) + 37.7M (этап 3) + 5.6M (этап 4) | Руководство / Финансы

## Статус задач
Система | BRD | Документация API | Доступы/ключи | Bronze | Silver | Gold | BI подключение | Примечания
ARM Astana Hub | Не требуется | Есть доступ к БД | Есть (CDC) | Готово | Готово | Готово (6 витрин) | Ожидание Production | Пилот завершён
Alaqan | Ожидание BRD | Готово (2 endpoints) | Готово (токен получен) | — | — | — | — | API готов. Можно начинать Bronze. Нужен справочник ИИН→компания
AmoCRM | Ожидание BRD | Готово (публичная v4) | Нет OAuth токена | — | — | — | — | Документация есть. Нужен OAuth токен + subdomain
Techpreneurs | Ожидание | Нет (API не реализован) | Нет | — | — | — | — | Блокер: поставщик не реализовал API
Documentolog | Ожидание | Нет (API не реализован) | Нет | — | — | — | — | Блокер: поставщик не реализовал API
1C УХ | — | Нет | Нет | — | — | — | — | Риски по срокам. Метод интеграции не определён
Notion | — | Есть (публичная) | Нет API ключа | — | — | — | — | Нет блокеров
Google Disk | — | Есть (публичная) | Нет Service Account | — | — | — | — | Нужен scope выгрузки
Noco DB | — | Нет | Нет | — | — | — | — | Нет блокеров
Aiokk | — | Нет | Нет | — | — | — | — | Статус системы неизвестен
Mitwork | — | Нет (API не реализован) | Нет | — | — | — | — | Блокер: API от поставщика
Data Vera | — | Нет | Нет | — | — | — | —
Telegram | — | Есть (публичная) | Нет Bot token | — | — | — | — | Нет блокеров
Google Analytics | — | Есть (публичная) | Нет Service Account | — | — | — | — | Нет блокеров
Яндекс Метрика | — | Есть (публичная) | Нет OAuth token | — | — | — | — | Нет блокеров
Jira | — | Есть (публичная) | Нет API token | — | — | — | — | Нет блокеров
Confluence | — | Есть (публичная) | Нет API token | — | — | — | — | Нет блокеров

## Оценка сроков
Система | Этап | Что делаем | Оценка (дни) | Зависимости / Условия | Примечания
ARM Astana Hub | BRD / Доступы | CDC уже настроен (Debezium) | Готово | — | Выполнено ранее
| Bronze | CDC потоки в Iceberg | Готово | — | 3 таблицы: reports, servicerequest, company
| Silver | Дедупликация, парсинг JSON/XML, маскирование | Готово | Bronze готов | 2 таблицы: ~30K + ~3.4K записей
| Gold | 6 витрин для BI | Готово | Silver готов | 27,259 записей в каждой витрине
| BI | Подключение Power BI | 1-2 | Production кластер | Ждём Production
| Итого |  | Готово (кроме BI) |  | Пилот завершён
Alaqan | BRD / Доступы | BRD на подписании. API готов, токен получен | 1-2 | — | API и токен уже есть! Ждём только BRD
| Bronze | Python-коннектор: /employees/byDate → Iceberg (ежедневная выгрузка) | 3-4 | BRD подписан | 2 endpoints: byDate, byIin. JSON → Iceberg
| Silver | Нормализация событий, связь ИИН→компания | 2-3 | Bronze готов | Нужен справочник ИИН→БИН из ARM/HR
| Gold | Витрина: посещаемость по компаниям, дням, часам | 2-3 | Silver готов | 1-2 витрины
| Итого |  | 8-12 |  | ~2 недели (API уже готов!)
AmoCRM | BRD / Доступы | Подписание BRD, получение OAuth токена + subdomain | 3-5 | Администратор AmoCRM | Документация API v4 публичная. Тариф от 599 руб/мес
| Bronze | Python-коннектор: leads, contacts, companies, pipelines, tasks → Iceberg | 5-7 | OAuth токен получен | 6-8 таблиц. Rate limit: 50 req/sec, макс 250/страница
| Silver | Нормализация, маппинг custom_fields, связи сущностей, связь БИН→ARM | 5-7 | Bronze готов | 4 таблицы Silver. Парсинг custom_fields_values
| Gold | Витрины: воронка продаж, конверсии, активность менеджеров | 3-5 | Silver готов | 3 витрины Gold
| Итого |  | 16-24 |  | ~3-5 недель (нужен OAuth токен)
Techpreneurs | BRD / Доступы | Ожидание API от поставщика + подписание BRD | ? | Поставщик | ЗАБЛОКИРОВАНО: API не реализован
| Bronze | Коннектор API → Bronze | 5-7 | API готов | Сроки зависят от поставщика
| Silver | Очистка, нормализация | 3-5 | Bronze готов
| Gold | Витрины | 3-5 | Silver готов
| Итого |  | 11-17 + ожидание API |  | Не менее 2-3 недель после получения API
Documentolog | BRD / Доступы | Ожидание API от поставщика + подписание BRD | ? | Поставщик | ЗАБЛОКИРОВАНО: API не реализован
| Bronze | Коннектор API → Bronze | 5-7 | API готов
| Silver | Очистка метаданных документов | 3-5 | Bronze готов
| Gold | Витрины: документооборот, согласования | 3-5 | Silver готов
| Итого |  | 11-17 + ожидание API |  | Не менее 2-3 недель после получения API
1C УХ | BRD / Доступы | Определить метод интеграции (API/ODBC/файл), получить доступ | 5-10 | Владелец 1C | Метод не определён
| Bronze | Коннектор → Bronze (зависит от метода) | 7-14 | Метод определён, доступ есть | ODBC сложнее чем API
| Silver | Нормализация бухгалтерских данных, справочники | 7-10 | Bronze готов | Сложная структура 1C
| Gold | Витрины: финансы, кадры, договора | 5-7 | Silver готов
| Итого |  | 24-41 |  | ~5-8 недель. Самая сложная интеграция
Notion | BRD / Доступы | Получить API ключ, определить databases для выгрузки | 2-3 | — | API хорошо документирован
| Bronze | Коннектор Notion API → Bronze | 3-5 | API ключ | Простой REST API
| Silver | Парсинг Notion blocks, нормализация | 3-5 | Bronze готов
| Gold | Витрины по потребности | 2-3 | Silver готов
| Итого |  | 10-16 |  | ~2-3 недели
Google Disk | BRD / Доступы | Service Account, определить scope выгрузки | 2-3 | — | Выборочная выгрузка
| Bronze | Коннектор Drive API → Bronze (метаданные + Sheets) | 3-5 | Service Account
| Silver | Парсинг Sheets, нормализация | 3-5 | Bronze готов
| Gold | Витрины | 2-3 | Silver готов
| Итого |  | 10-16 |  | ~2-3 недели
Noco DB | BRD / Доступы | API ключ, список таблиц | 2-3 | —
| Bronze | Коннектор REST API → Bronze | 3-5 | API ключ | Простой REST API
| Silver | Нормализация | 2-3 | Bronze готов
| Gold | Витрины | 2-3 | Silver готов
| Итого |  | 9-14 |  | ~2 недели
Telegram / GA / Яндекс | BRD / Доступы | Bot token / Service Account / OAuth token | 2-3 | — | 3 системы, API публичные
| Bronze | Коннекторы API → Bronze (по каждой системе) | 7-10 | Токены получены | 3 разных API
| Silver | Агрегация метрик, нормализация | 5-7 | Bronze готов
| Gold | Витрины: трафик, поведение, каналы | 3-5 | Silver готов
| Итого |  | 17-25 |  | ~3-5 недель (3 системы параллельно)
Jira / Confluence | BRD / Доступы | API token, Cloud URL, список проектов | 2-3 | — | Atlassian REST API
| Bronze | Коннекторы Atlassian API → Bronze | 5-7 | Токены получены | 2 системы, похожий API
| Silver | Нормализация задач, спринтов, страниц | 3-5 | Bronze готов
| Gold | Витрины: производительность, база знаний | 3-5 | Silver готов
| Итого |  | 13-20 |  | ~3-4 недели (2 системы)
СВОДКА СРОКОВ
Система | Оценка (рабочих дней) | Оценка (недели) | Зависит от
ARM Astana Hub | Готово | Готово | Production кластер (для BI)
Alaqan | 8-12 дней | ~2 недели | BRD (API и токен уже готовы!)
AmoCRM | 16-24 дня | 3-5 недель | OAuth токен + subdomain (документация есть)
Techpreneurs | 11-17 + ? дней | 2-3 нед + ожидание | API от поставщика (БЛОКЕР)
Documentolog | 11-17 + ? дней | 2-3 нед + ожидание | API от поставщика (БЛОКЕР)
1C УХ | 24-41 день | 5-8 недель | Метод интеграции, доступ
Notion | 10-16 дней | 2-3 недели | API ключ
Google Disk | 10-16 дней | 2-3 недели | Service Account, scope
Noco DB | 9-14 дней | 2 недели | API ключ
Telegram / GA / Яндекс | 17-25 дней | 3-5 недель | Токены (3 системы)
Jira / Confluence | 13-20 дней | 3-4 недели | API tokens (2 системы)
Aiokk | ? | ? | Статус системы неизвестен
Mitwork | 11-17 + ? дней | 2-3 нед + ожидание | API от поставщика (БЛОКЕР)
Data Vera | ? | ? | Нет информации